## Agile Project Plan - BLANK
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
| Phần mềm quản lý chung cư | Nguyễn Khắc Tiếp | 3-tháng 12-2023 | 5-tháng 2-2024 |  | 10% |  | SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
| Sprint 1 |  | Nguyễn Khắc Tiếp |  | 2023-12-03 | 2023-12-12 | 9 | Complete
| Feature 1 | Thu thập & phân tích yêu cầu | Nguyễn Khắc Tiếp | 5 | 2023-12-03 | 2023-12-05 | 2 | Complete | Xác định các yêu cầu phần mềm từ khách hàng.
| Feature 2 | Thiết kế hệ thống tổng thể | Nguyễn Văn Hoàn | 7 | 2023-12-03 | 2023-12-08 | 3 | Complete | Xác định kiến trúc, mô hình dữ liệu.
| Feature 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Trần Đức Huy | 6 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 5 | Complete | Tạo mô hình ERD, xác định bảng dữ liệu chính.
| Feature 4 | Thiết kế UI/UX | Phan Đức Quyền | 6 | 2023-12-03 | 2023-12-12 | 4 | Complete | Xây dựng wireframe, mockup giao diện.
| Sprint 2 |  | Phan Đức Quyền |  | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 6 | Complete
| Feature 1 | Xây dựng module quản lý thu phí | Phan Đức Quyền | 6 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 6 | Complete | Chức năng tạo khoản thu, ghi nhận thanh toán.
| Feature 2 | Xây dựng module quản lý hộ dân | Nguyễn Khắc Tiếp | 8 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 4 | Complete | Quản lý thông tin hộ gia đình, biến động nhân khẩu.
| Feature 3 | Xây dựng module quản trị viên | Nguyễn Văn Hoàn | 8 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 4 | Complete | Đăng ký tài khoản, phân quyền truy cập.
| Sprint 3 |  | Nguyễn Khắc Tiếp |  | 2023-12-21 | 2024-01-08 | 18 | Complete
| Feature 1 | Hoàn thiện giao diện | Phan Đức Quyền | 10 | 2023-12-21 | 2024-01-01 | 11 | Complete | Kết nối API, tinh chỉnh giao diện người dùng.
| Feature 2 | Hoàn thiện backend | Trần Đức Huy | 7 | 2023-12-25 | 2024-01-05 | 11 | Complete | Hoàn thành các API, tối ưu database.
| Feature 3 | Tích hợp module | Nguyễn Văn Hoàn | 8 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 3 | Complete | Kết nối các module với nhau.
| Sprint 4 |  | Nguyễn Văn Hoàn |  | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 3 | Complete
| Feature 1 | Kiểm thử module quản lý thu phí | Nguyễn Văn Hoàn | 5 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 2 | Complete | Kiểm thử chức năng thu phí, báo cáo tài chính.
| Feature 2 | Kiểm thử module hộ gia đình | Nguyễn Văn Hoàn | 7 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 1 | Complete | Kiểm thử tính năng cập nhật nhân khẩu.
| Feature 3 | Kiểm thử module quản trị viên | Phan Đức Quyền | 5 | 2024-01-10 | 2024-12-01 | 2 | Complete | Đánh giá hiệu năng, khả năng mở rộng.
| Sprint 5 |  | Trần Đức Huy |  | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2 | Complete
| Feature 1 | Kiểm thử hệ thống tổng thể | Trần Đức Huy | 8 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2 | Complete | Đánh giá hiệu năng, khả năng mở rộng.
| Feature 2 | Sửa lỗi và tối ưu hệ thống | Nguyễn Khắc Tiếp | 3 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2 | Complete | Fix lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử.
| Sprint 6 |  | Nguyễn Khắc Tiếp |  | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2 | Complete
| Feature 1 | Triển khai hệ thống | Phan Đức Quyền | 10 | 2024-01-15 | 2024-02-03 | 19 | Complete | Cài đặt lên server thực tế.
| Feature 2 | Hướng dẫn sử dụng | Nguyễn Khắc Tiếp | 10 | 2024-01-15 | 2024-02-01 | 17 | Complete | Hướng dẫn cư dân, ban quản lý sử dụng.
| Feature 3 | Nghiệm thu & báo cáo dự án | Nguyễn Khắc Tiếp | 10 | 2024-02-03 | 2024-02-05 | 3 | Complete | Báo cáo tiến độ, nghiệm thu với khách hàng.